## Proje Özeti
🌟 YEYCLUB — PROJE ÖZET KARTI
Proje Adı | YeyClub — Durma Sende YEY'le
Proje Türü | Topluluk Etkinlik Platformu (Web + Mobil)
Hedef Kitle | İstanbul Avrupa & Anadolu Yakası sakinleri
Mevcut Topluluk | ~50 kişilik WhatsApp grubu
Gelir Modeli | Kâr amacı gütmüyor — Gönüllü topluluk
Etkinlik Türleri | Çorba dağıtımı, İftar organizasyonları, Eğlence etkinlikleri
Domain | yeyclub.com (mevcut)
İlk Deploy | Vercel (ücretsiz plan ile başlangıç)
Backend | Supabase (Auth + DB + Storage + Realtime)
Mobil | React Native / Expo → Android + iOS
Tema | Dark Mode (birincil) + Light Mode desteği
Dil | Sadece Türkçe
WhatsApp Entegrasyonu | Otomatik bildirim sistemi
SEO & Blog | Blog yazıları + Google bulunabilirlik
Sosyal Medya | Instagram + YouTube embed entegrasyonu
🎨 RENK PALETİ
Yey Sarısı | #FFB532
Turkuaz | #0097B2
Mavi | #5583A9
Kırmızı | #F05638
Yey Buz Mavisi | #CAF0F8
Koyu Arka Plan | #1A1A2E

## Tech Stack
🛠️ TEKNOLOJİ STACK — KULLAN / KULLANMA TABLOSU
Kategori | Teknoloji | Versiyon | Kullan ✅ / Kullanma ❌ | Neden? | Alternatif
FRONTEND
Frontend Framework | Next.js 15 (App Router) | 15.x | ✅ KULLAN | SSR + SSG + SEO desteği, Vercel ile native entegrasyon, Türkçe SEO için kritik | Nuxt.js 3
UI Kütüphanesi | React 19 | 19.x | ✅ KULLAN | Next.js'in temeli, component bazlı mimari, dev ekosistem | —
CSS Framework | Tailwind CSS 4 | 4.x | ✅ KULLAN | Utility-first, Dark/Light mode native desteği, hızlı prototipleme | Styled Components
UI Bileşen Kiti | shadcn/ui | latest | ✅ KULLAN | Radix UI tabanlı, erişilebilir, Tailwind uyumlu, güzel bileşenler | DaisyUI
İkon Kütüphanesi | Lucide React | latest | ✅ KULLAN | Hafif, modern, tutarlı ikon seti | Heroicons
Animasyon | Framer Motion | 12.x | ✅ KULLAN | React native animasyon, sayfa geçişleri, etkinlik kartları için | CSS Animations
Tarih/Takvim | date-fns + React Day Picker | latest | ✅ KULLAN | Türkçe locale desteği, etkinlik takvimi için şart | Moment.js (❌ ağır)
Form Yönetimi | React Hook Form + Zod | latest | ✅ KULLAN | Performanslı form validasyonu, TypeScript uyumlu | Formik (❌ yavaş)
State Yönetimi | Zustand | 5.x | ✅ KULLAN | Hafif, basit, React ile sorunsuz çalışır | Redux (❌ fazla karmaşık)
KULLANMA ❌
❌ jQuery | jQuery | herhangi | ❌ KULLANMA | 2026'da gereksiz, React ile çakışır, performans düşürür | React yeterli
❌ Bootstrap | Bootstrap | herhangi | ❌ KULLANMA | Tailwind CSS ile çakışır, gereksiz CSS bloat | Tailwind CSS
❌ WordPress | WordPress | herhangi | ❌ KULLANMA | Ağır, güvenlik açıkları, modern stack ile uyumsuz | Next.js + Supabase
❌ Moment.js | Moment.js | herhangi | ❌ KULLANMA | Deprecated, 300KB+ boyut, date-fns daha hafif | date-fns
BACKEND & DATABASE
BaaS Platform | Supabase | latest | ✅ KULLAN | PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime hepsi bir arada, ücretsiz başlangıç | Firebase
Veritabanı | PostgreSQL (Supabase) | 16+ | ✅ KULLAN | Güçlü ilişkisel DB, JSON desteği, Row Level Security | MongoDB (❌ ilişkisel veri için uygun değil)
Auth Sistemi | Supabase Auth | built-in | ✅ KULLAN | E-posta + Google + Apple login, JWT tabanlı | NextAuth (gereksiz ekstra)
Dosya Depolama | Supabase Storage | built-in | ✅ KULLAN | Etkinlik fotoğraf/video depolama, CDN ile hızlı dağıtım | AWS S3 (overkill)
Gerçek Zamanlı | Supabase Realtime | built-in | ✅ KULLAN | Canlı bildirimler, etkinlik güncellemeleri | Socket.io (gereksiz)
Edge Functions | Supabase Edge Functions | Deno | ✅ KULLAN | WhatsApp API webhook, bildirim gönderimleri | AWS Lambda
DEPLOYMENT & HOSTING
Web Hosting | Vercel | Pro (sonra) | ✅ KULLAN | Next.js native hosting, ücretsiz SSL, global CDN, otomatik deploy | Railway
Domain | yeyclub.com | mevcut | ✅ KULLAN | Vercel'e DNS yönlendirmesi yapılacak | —
CI/CD | Vercel + GitHub Actions | latest | ✅ KULLAN | Otomatik build & deploy, PR preview | —
Monitoring | Vercel Analytics + Sentry | latest | ✅ KULLAN | Performans izleme, hata takibi, kullanıcı analitik | —
MOBİL UYGULAMA
Cross-Platform | React Native + Expo | SDK 52+ | ✅ KULLAN | Tek kod tabanı → Android + iOS, React bilgisi aktarılır | Flutter (farklı dil)
Navigasyon | Expo Router | latest | ✅ KULLAN | File-based routing, Next.js benzeri yapı | React Navigation
Push Bildirim | Expo Notifications | built-in | ✅ KULLAN | FCM + APNs desteği, etkinlik hatırlatmaları | OneSignal
App Store | Google Play + Apple App Store | — | ✅ KULLAN | EAS Build ile kolay derleme ve yayınlama | —
ENTEGRASYONLAR
WhatsApp | WhatsApp Business API / Twilio | latest | ✅ KULLAN | Otomatik etkinlik bildirimleri, RSVP onayları | Telegram Bot
E-posta | Resend | latest | ✅ KULLAN | Etkinlik davetiyeleri, hoşgeldin e-postaları | SendGrid
SEO | Next.js Metadata API + JSON-LD | built-in | ✅ KULLAN | Google'da bulunabilirlik, etkinlik schema markup | —
Analitik | Google Analytics 4 + Vercel Analytics | latest | ✅ KULLAN | Ziyaretçi takibi, etkinlik performansı | Plausible
Harita | Google Maps API veya Leaflet | latest | ✅ KULLAN | Etkinlik lokasyonlarını haritada gösterme | Mapbox
Sosyal Medya | Instagram Basic Display + YouTube Embed | latest | ✅ KULLAN | Instagram feed ve YouTube video embed | —
Otomasyon | N8N (self-hosted) | latest | ✅ KULLAN | WhatsApp + e-posta + bildirim otomasyon zincirleri | Zapier (ücretli)
GELİŞTİRME ARAÇLARI
IDE | Cursor IDE + Claude Opus 4.6 | latest | ✅ KULLAN | AI destekli vibe coding, hızlı geliştirme | VS Code
Versiyon Kontrol | Git + GitHub | latest | ✅ KULLAN | Kod versiyonlama, branch yönetimi, PR review | GitLab
Paket Yöneticisi | pnpm | 9.x | ✅ KULLAN | Hızlı, disk tasarrufu, monorepo desteği | npm (yavaş)
Linting | ESLint + Prettier | latest | ✅ KULLAN | Kod kalitesi, tutarlı format | —
TypeScript | TypeScript | 5.x | ✅ KULLAN | Tip güvenliği, daha az hata, IDE desteği | Plain JS (❌ hata riski)
Test | Vitest + Playwright | latest | ✅ KULLAN | Unit test + E2E test, hızlı ve güvenilir | Jest (yavaş)

## Sayfa Yapısı
📄 YEYCLUB SAYFA YAPISI & ROUTE PLANI
Sayfa / Route | Açıklama | Erişim | Özellikler | Öncelik
PUBLIC SAYFALAR
/ | Ana Sayfa (Hero + Yaklaşan Etkinlikler) | Herkese Açık | Hero banner, yaklaşan etkinlik kartları, son galeri fotoğrafları, CTA butonları | P0
/hakkimizda | Hakkımızda | Herkese Açık | Ekip tanıtımı, misyon & vizyon, topluluk hikayesi | P1
/etkinlikler | Etkinlik Listesi | Herkese Açık | Filtrelenebilir etkinlik kartları, takvim görünümü, arama | P0
/etkinlikler/[slug] | Etkinlik Detay | Herkese Açık | Etkinlik bilgileri, konum haritası, katıl butonu, galeri, paylaş | P0
/galeri | Fotoğraf & Video Galerisi | Herkese Açık | Etkinlik bazlı galeri, lightbox, video player, lazy loading | P1
/blog | Blog Listesi | Herkese Açık | Blog yazıları, kategoriler, arama, SEO optimizeli | P2
/blog/[slug] | Blog Detay | Herkese Açık | Markdown/MDX içerik, sosyal paylaşım, ilgili yazılar | P2
/iletisim | İletişim | Herkese Açık | İletişim formu, sosyal medya linkleri, WhatsApp yönlendirme | P1
/takvim | Etkinlik Takvimi | Herkese Açık | Aylık takvim görünümü, etkinlik günleri işaretli | P1
ÜYE SAYFALARI
/giris | Giriş | Herkese Açık | E-posta + şifre, Google ile giriş, kayıt yönlendirme | P0
/kayit | Kayıt Ol | Herkese Açık | Ad-soyad, e-posta, şifre, telefon (opsiyonel), KVKK onayı | P0
/profil | Üye Profili | Üyeler | Profil bilgileri, katıldığı etkinlikler, favori etkinlikler | P1
/profil/duzenle | Profil Düzenle | Üyeler | Bilgi güncelleme, avatar yükleme, bildirim tercihleri | P1
/bildirimler | Bildirimler | Üyeler | Etkinlik hatırlatmaları, yeni etkinlik duyuruları | P2
ADMİN PANELİ
/admin | Admin Dashboard | Yönetici | İstatistikler, son etkinlikler, üye sayısı, hızlı işlemler | P0
/admin/etkinlikler | Etkinlik Yönetimi | Yönetici | Etkinlik CRUD, fotoğraf/video yükleme, konum belirleme | P0
/admin/uyeler | Üye Yönetimi | Yönetici | Üye listesi, rol atama, üye detayları | P1
/admin/galeri | Galeri Yönetimi | Yönetici | Toplu fotoğraf yükleme, albüm oluşturma, video ekleme | P1
/admin/blog | Blog Yönetimi | Yönetici | Blog yazısı oluşturma/düzenleme, MDX editör | P2
/admin/bildirim | Bildirim Gönderimi | Yönetici | WhatsApp + push + e-posta bildirim gönderme paneli | P1
/admin/ayarlar | Site Ayarları | Yönetici | Genel ayarlar, sosyal medya linkleri, SEO ayarları | P2

## Veritabanı Şeması
🗄️ SUPABASE POSTGRESQL TABLO ŞEMASI
Tablo | Kolon | Tip | Açıklama | Notlar
profiles (Üye Profilleri)
profiles | id | UUID (PK) | Kullanıcı ID | auth.users.id ile eşleşir
profiles | full_name | TEXT | Ad Soyad | Zorunlu
profiles | avatar_url | TEXT | Profil fotoğrafı URL | Supabase Storage
profiles | phone | TEXT | Telefon numarası | Opsiyonel
profiles | role | ENUM | Üye rolü: admin / member | Varsayılan: member
profiles | created_at | TIMESTAMPTZ | Kayıt tarihi | Otomatik
profiles | notification_prefs | JSONB | Bildirim tercihleri | push, email, whatsapp
events (Etkinlikler)
events | id | UUID (PK) | Etkinlik ID | auto-generate
events | title | TEXT | Etkinlik başlığı | Zorunlu
events | slug | TEXT (UNIQUE) | URL-friendly isim | auto-generate from title
events | description | TEXT | Etkinlik açıklaması | Markdown destekli
events | category | ENUM | Kategori: corba / iftar / eglence / diger | Filtreleme için
events | event_date | TIMESTAMPTZ | Etkinlik tarihi & saati | Takvim için
events | location_name | TEXT | Mekan adı | Ör: Kadıköy Meydanı
events | location_lat | FLOAT | Enlem koordinatı | Harita için
events | location_lng | FLOAT | Boylam koordinatı | Harita için
events | cover_image | TEXT | Kapak görseli URL | Supabase Storage
events | max_participants | INTEGER | Maks katılımcı sayısı | NULL = sınırsız
events | status | ENUM | upcoming / ongoing / completed / cancelled | Otomatik güncellenir
events | created_by | UUID (FK) | Oluşturan admin ID | profiles.id referans
events | created_at | TIMESTAMPTZ | Oluşturulma tarihi | Otomatik
event_rsvps (Katılım Bildirimi)
event_rsvps | id | UUID (PK) | RSVP ID | auto-generate
event_rsvps | event_id | UUID (FK) | Etkinlik ID | events.id referans
event_rsvps | user_id | UUID (FK) | Üye ID | profiles.id referans
event_rsvps | status | ENUM | attending / maybe / declined | Varsayılan: attending
event_rsvps | created_at | TIMESTAMPTZ | RSVP tarihi | Otomatik
gallery_items (Galeri)
gallery_items | id | UUID (PK) | Galeri öğe ID | auto-generate
gallery_items | event_id | UUID (FK) | İlişkili etkinlik | events.id referans
gallery_items | media_url | TEXT | Medya dosya URL | Supabase Storage
gallery_items | media_type | ENUM | image / video | Dosya tipi
gallery_items | caption | TEXT | Açıklama | Opsiyonel
gallery_items | sort_order | INTEGER | Sıralama | Galeri düzeni için
gallery_items | uploaded_by | UUID (FK) | Yükleyen admin | profiles.id referans
gallery_items | created_at | TIMESTAMPTZ | Yüklenme tarihi | Otomatik
blog_posts (Blog)
blog_posts | id | UUID (PK) | Blog yazı ID | auto-generate
blog_posts | title | TEXT | Yazı başlığı | SEO title
blog_posts | slug | TEXT (UNIQUE) | URL-friendly isim | auto-generate
blog_posts | content | TEXT | Yazı içeriği | Markdown/MDX
blog_posts | excerpt | TEXT | Kısa özet | Kart önizleme için
blog_posts | cover_image | TEXT | Kapak görseli | Supabase Storage
blog_posts | author_id | UUID (FK) | Yazar ID | profiles.id referans
blog_posts | published | BOOLEAN | Yayında mı? | Varsayılan: false
blog_posts | published_at | TIMESTAMPTZ | Yayınlanma tarihi | Manuel
blog_posts | created_at | TIMESTAMPTZ | Oluşturulma tarihi | Otomatik
notifications (Bildirimler)
notifications | id | UUID (PK) | Bildirim ID | auto-generate
notifications | user_id | UUID (FK) | Hedef üye | profiles.id referans
notifications | title | TEXT | Bildirim başlığı | Kısa ve öz
notifications | message | TEXT | Bildirim içeriği | Detaylı mesaj
notifications | type | ENUM | event / rsvp / system / blog | Bildirim türü
notifications | read | BOOLEAN | Okundu mu? | Varsayılan: false
notifications | created_at | TIMESTAMPTZ | Gönderim tarihi | Otomatik

## Geliştirme Roadmap
🗺️ GELİŞTİRME ROADMAP — ADIM ADIM PLAN
Faz | Süre | Görev | Detay | Çıktı | Durum
FAZ 0: HAZIRLIK
Faz 0: Hazırlık | 1 Hafta | Proje kurulumu | Next.js 15 + TypeScript + Tailwind 4 + pnpm kurulumu | Boilerplate hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 0: Hazırlık | 1 Hafta | Supabase projesi oluşturma | DB oluşturma, tablo şemaları, RLS politikaları, Storage bucket | Backend altyapı hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 0: Hazırlık | 1 Hafta | Tasarım sistemi (Design Tokens) | Renk paleti, tipografi, spacing, dark/light mode Tailwind config | Design system dosyası | ⬜ Bekliyor
Faz 0: Hazırlık | 1 Hafta | Git repo + Vercel bağlantısı | GitHub repo, Vercel deploy, CI/CD pipeline, domain bağlama | yeyclub.com canlı (boş) | ⬜ Bekliyor
FAZ 1: TEMEL WEB (MVP)
Faz 1: MVP | 2 Hafta | Ana Sayfa tasarımı | Hero banner, yaklaşan etkinlikler, galeri önizleme, CTA | / route tamamlanmış | ⬜ Bekliyor
Faz 1: MVP | 2 Hafta | Auth sistemi (Giriş/Kayıt) | Supabase Auth, e-posta + Google login, KVKK onay | /giris + /kayit hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 1: MVP | 2 Hafta | Etkinlik listeleme + detay | Etkinlik kartları, filtreleme, detay sayfası, harita | /etkinlikler route hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 1: MVP | 2 Hafta | Admin: Etkinlik CRUD | Etkinlik oluştur/düzenle/sil, fotoğraf yükleme | Admin panel temel | ⬜ Bekliyor
Faz 1: MVP | 1 Hafta | RSVP (Katılım Bildirimi) | Etkinliğe katıl butonu, katılımcı listesi, sayaç | RSVP sistemi çalışıyor | ⬜ Bekliyor
Faz 1: MVP | 1 Hafta | SEO temel ayarları | Meta tags, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt, JSON-LD | Google indexlenebilir | ⬜ Bekliyor
FAZ 2: ZENGİN ÖZELLİKLER
Faz 2: Zengin | 2 Hafta | Fotoğraf & Video Galerisi | Lightbox, lazy loading, etkinlik bazlı albümler, video player | /galeri sayfası hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 2: Zengin | 1 Hafta | Etkinlik Takvimi | Aylık takvim görünümü, etkinlik günleri vurgulu, filtreleme | /takvim sayfası hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 2: Zengin | 1 Hafta | Üye Profili | Profil bilgileri, katıldığı etkinlikler, avatar, bildirim ayarları | /profil sayfaları hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 2: Zengin | 2 Hafta | WhatsApp Entegrasyonu | WhatsApp Business API, otomatik etkinlik duyurusu, RSVP bildirimi | WhatsApp bot çalışıyor | ⬜ Bekliyor
Faz 2: Zengin | 1 Hafta | Bildirim Sistemi | In-app bildirimler, push notification altyapısı | Bildirim sistemi aktif | ⬜ Bekliyor
Faz 2: Zengin | 1 Hafta | Sosyal Medya Embed | Instagram feed embed, YouTube video embed, paylaş butonları | Sosyal medya entegre | ⬜ Bekliyor
FAZ 3: BLOG & İÇERİK
Faz 3: Blog | 2 Hafta | Blog sistemi | MDX editör, blog listeleme, detay, kategori, arama | /blog sayfaları hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 3: Blog | 1 Hafta | Admin: Blog & Galeri yönetimi | Blog yazısı CRUD, toplu galeri yükleme | Admin panel genişletilmiş | ⬜ Bekliyor
Faz 3: Blog | 1 Hafta | Hakkımızda + İletişim | Ekip tanıtımı, misyon, iletişim formu, harita | Statik sayfalar hazır | ⬜ Bekliyor
FAZ 4: MOBİL UYGULAMA
Faz 4: Mobil | 1 Hafta | Expo proje kurulumu | React Native + Expo SDK, navigasyon, Supabase entegrasyonu | Mobil boilerplate hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 4: Mobil | 3 Hafta | Temel ekranlar (mobil) | Ana sayfa, etkinlikler, etkinlik detay, galeri, profil | Temel mobil app hazır | ⬜ Bekliyor
Faz 4: Mobil | 1 Hafta | Push bildirim | Expo Notifications, FCM + APNs kurulumu | Push bildirim aktif | ⬜ Bekliyor
Faz 4: Mobil | 1 Hafta | App Store yayınlama | EAS Build, Google Play + App Store submission | Uygulamalar yayında | ⬜ Bekliyor
FAZ 5: OPTİMİZASYON & BÜYÜME
Faz 5: Büyüme | Sürekli | Performans optimizasyonu | Core Web Vitals, image optimization, code splitting | Lighthouse 90+ | ⬜ Bekliyor
Faz 5: Büyüme | Sürekli | Analytics & A/B test | Google Analytics 4, kullanıcı davranış analizi | Data-driven kararlar | ⬜ Bekliyor
Faz 5: Büyüme | Sürekli | N8N otomasyon zincirleri | Etkinlik → WhatsApp + e-posta otomasyonu | Tam otomasyon | ⬜ Bekliyor
Faz 5: Büyüme | Sürekli | Güvenlik taraması | Supabase RLS audit, OWASP kontrolleri, SSL sertifikası | Güvenli platform | ⬜ Bekliyor

## Proje Dosya Yapısı
📁 PROJE DOSYA YAPISI (NEXT.JS 15 APP ROUTER)
Dosya / Klasör | Açıklama
yeyclub/ | Proje kök dizini
├── app/ | Next.js 15 App Router
│ ├── (public)/ | Public route grubu
│ │ ├── page.tsx | Ana Sayfa (/)
│ │ ├── hakkimizda/page.tsx | Hakkımızda
│ │ ├── etkinlikler/page.tsx | Etkinlik listesi
│ │ ├── etkinlikler/[slug]/page.tsx | Etkinlik detay
│ │ ├── galeri/page.tsx | Galeri
│ │ ├── blog/page.tsx | Blog listesi
│ │ ├── blog/[slug]/page.tsx | Blog detay
│ │ ├── takvim/page.tsx | Etkinlik takvimi
│ │ └── iletisim/page.tsx | İletişim
│ ├── (auth)/ | Auth route grubu
│ │ ├── giris/page.tsx | Giriş sayfası
│ │ └── kayit/page.tsx | Kayıt sayfası
│ ├── (member)/ | Üye route grubu (korumalı)
│ │ ├── profil/page.tsx | Üye profili
│ │ ├── profil/duzenle/page.tsx | Profil düzenleme
│ │ └── bildirimler/page.tsx | Bildirimler
│ ├── (admin)/ | Admin route grubu (korumalı)
│ │ └── admin/ | Admin panel sayfaları
│ ├── api/ | API route handlers
│ ├── layout.tsx | Root layout (dark/light mode)
│ └── globals.css | Tailwind global stiller
├── components/ | React bileşenleri
│ ├── ui/ | shadcn/ui bileşenleri
│ ├── layout/ | Header, Footer, Sidebar, Navigation
│ ├── events/ | Etkinlik kartı, liste, detay bileşenleri
│ ├── gallery/ | Galeri grid, lightbox, video player
│ ├── blog/ | Blog kartı, içerik, yorumlar
│ └── common/ | Ortak bileşenler (Logo, ThemeToggle vb.)
├── lib/ | Yardımcı kütüphaneler
│ ├── supabase/ | Supabase client, server, middleware
│ ├── utils.ts | Genel yardımcı fonksiyonlar
│ └── constants.ts | Sabit değerler, renkler, config
├── hooks/ | Custom React hooks
├── stores/ | Zustand state stores
├── types/ | TypeScript tip tanımları
├── public/ | Statik dosyalar (logo, favicon)
├── tailwind.config.ts | Tailwind 4 konfigürasyonu
├── next.config.ts | Next.js konfigürasyonu
├── package.json | Proje bağımlılıkları
└── tsconfig.json | TypeScript ayarları